## Planificador de proyectos
Cronograma YUNVI
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | SEMANAS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Definición proyecto | 1 | 1 | 1 | 1
Diseñar PCB | 2 | 2 | 2 | 2
Clases RTOS | 4 | 4 | 4 | 4
Soldar PCB | 4 | 1 | 4 | 1
Programación | 4 | 16 | 4 | 16